Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________________ С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2013 г. |  |  | " _____ " ________________ 2013 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договора технологического присоединения к электрическим сетям №1030-12ип от 06.09.2012г., №1059-12ип от 25.09.2012г., №0187-13ип от 21.03.2013г., №993-13ип от 28.08.13г., №1170–13ип и №1172-13ип от 03.10.2013года. ТУ №2437 от 23.04.2013г., №2488 от 24.04.2013г., №1366 от 11.03.2013г., №5370 от 28.08.2013г., №6175 и №6176 от 03.10.2013 года. Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2013 год пункт 2.3.1. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новая КТП по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», СНТ «Мечта-1». ВЛЗ-10кВ от ТП-568, расположенной по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», ул. Столыпина, до новой КТП. ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», СНТ «Мечта-1». КЛ-0,4кВ от новой КТП на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геологические работы. 2. Проектирование установки КТП-400-10/0,4кВ с трансформатором ТМГ-250/10/0,4. 3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛЗ-10кВ от ТП-568, расположенной по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», ул. Столыпина, до новой КТП протяженностью ориентировочно 800 метров). 4. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объектов (земельных присоединения участков) расположенных по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», СНТ «Мечта-1» протяженностью ориентировочно 360 метров). 5. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от новой КТП на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ протяженностью ориентировочно 30 метров. 6. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 16.12.2013 года по 31.12.2013 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», СНТ «Мечта-1» участки №30 (64:48:010140:516), №31 и №32 (64:48:010140:498), №38 (64:48:010140:512), №3 (64:48:010140:570), №23 (64:48:010140:506), №19 (64:48:010140:508). |
| Стадия проектирования | Рабочий проект. |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |