Приложение № 1

к  договору   № ___ от «__» _______ 2014 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С. Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 519-13ип от 23.05.2013 года, №385-13ип от 25.04.2013 года, №364-13ип от 25.04.2013 года, №362-13ип от 25.04.2013 года, №1177-12т от 16.10.2012 года, №647-13ип от 03.06.2013 года, №811-13ип от 18.07.2013 года, №1172-12т от 23.10.2012 года, №358-13ип от 25.04.2013 года. ТУ №3002 от 23.05.2013 года, №2523 - №2526, от 25.04.2013 года, №3301, №3304 от 05.06.2013 года, №3211 от 03.06.2013 года, №4386 от 18.07.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от КТП по адресу: г. Саратов, СНТ «Дружный-65» до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, СНТ «Высотник-1». КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка опор в количестве 21 шт. 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95 мм2 . 2.3. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.4. Прокладка КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ АСБ-1-4х95мм2. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 14.01.2014 года по 28.02.2014 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП по адресу: г. Саратов, СНТ «Дружный-65» до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, СНТ «Высотник-1» и монтаж кабельного вывода 1кВ от КТП до пунктовой опоры новой ВЛИ-0,4кВ. Шифр 10-13-125 ЭС. |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |