ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения |  | № 101-14 |
| --- | --- | --- |
| Номер закупки на официальном сайте |  | № 31400962733 |
| Способ размещения закупки |  | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика |  | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки |  | Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, г. Саратов РП – Спорт, расположенный по адресу: Дегтярная площадь, 41 |
| Состав работ |  | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 3. В существующих линейных ячейках КСО-2УМ № 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14 заменить масляные выключатели на вакуумные (ВВ/TEL 10/630); 4. В существующих вводных и секционной ячейках КСО-2УМ №2, 15, 16 заменить масляные выключатели на вакуумные (BB/TEL10/1000); 5. В существующих ячейках КСО-2УМ №7, 10 заменить трансформаторы напряжения НТМИ на 3НОЛ, ячейке №7 установить ОЛС 4 кВА; 6. Во всех существующих ячейках произвести монтаж освещение. 7. РП - Спорт, в трансформаторной камере: - заменить существующий трансформатор 400 кВА на трансформатор ТМГ 400 кВА с заменой направляющих. - предусмотреть установку шинного моста от трансформатора до щита 0,4кВ 8. РП-Спорт, в РУ-0,4 кВ: - заменить существующие панели 0,4кВ на вводно – линейную ЩО 70-1-85У3 и линейную ЩО 70 – 1 – 03У3; - для питания систем автоматики, телемеханики и собственных нужд РП, установить щит 0,4 кВ с АВР. 9. Пусконаладочные работы. |
| Код ОКДП |  | 4560521 |
| Код ОКВЭД |  | 45.31 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора |  | 7 519 215 (семь миллионов пятьсот девятнадцать тысяч двести пятнадцать) рублей 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ |  | С 14.04.2014 г. - 30.06.2014 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке |  | С 14.03.2014 года до 10:00 04.04.2014 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке |  | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке |  | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке |  | Не требуется |
| Обеспечение заявки |  | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора |  | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) |  | 04.04.2014 г. 10:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 04.04.2014 г. 10:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) |  | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 08.04.2014 г. 10:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) |  | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 10.04.2014 г. 10:00 |
| Отказ от проведения конкурса |  | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов |  | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты |  | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора; - 70% оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 90 (девяноста) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок |  | Со дня размещения на официальном сайте, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 335, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |