Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1180 – 12ип от 16.10.2012 года ТУ № 4965 от 04.10.2012 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | РУ-6кВ в ТП расположенной на земельном участке по адресу г. Саратов, ул. Аткарская, 37. (64:48:030346:0010) КЛ- 6кВ от новой ТП до соединения с кабелем направления ТП-1506 – ТП-677. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтажа оборудования РУ-6кВ в новой ТП. 2.2. Прокладка КЛ-6 кВ от новой ТП до соединения с кабелем к ТП-1506 АСБ-10-3х150мм2, протяженностью ориентировочно 46 метров. 2.3. Перезаводка КЛ-6кВ направления к ТП-677 в новую ТП. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 17.03.2014 года по 30.05.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на монтаж оборудования в РУ-6кВ новой ТП по адресу г. Саратов, ул. Аткарская, 37 и прокладку КЛ- 6кВ от новой ТП до соединения с кабелем к ТП-1506. Перезаводка КЛ-6кВ направления к ТП-677 в новую ТП (шифр 228-08-13 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |