Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 427-13ип от 29.04.2013 года, №776-13ип от 16.07.2013 года. ТУ № 2574 от 29.04.2013 года, № 4309 от 16.07.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от угловой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1982 до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресам: г. Саратов, 9-я Дачная, пионерский лагерь «Солнечный», № 512А и № 512А, квартира 2. КЛ-0,4кВ от ТП-1982 до пунктовой опоры. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка опор 17 шт. 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х120+1х95, протяженностью 245 метров. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х50+1х54,6, протяженностью 200 метров 2.4. Монтаж провода СИП 4 2х16, протяженностью 100 метров 2.5. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.6. Монтаж кабельного вывода, протяженностью ориентировочно 67 метров 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 14.04.2014 года по 15.05.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительства ВЛИ-0,4кВ от ТП-1982 по Дачному проспекту до границ земельных участков по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, пионерский лагерь «Солнечный», № 512А и № 512А, квартира 2. (шифр 07-13-95 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |