Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования |  | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 69 – 14ип от 28.01.2014 года ТУ № 422-2 от 28.01.2014 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |  |  |  |
| Наименование и место расположения объекта проектирования |  | Новое КТП по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Умётская, б/н. ТП-1371 по адресу г. Саратов, ул. Молодёжная, б/н 2 КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1371. ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Умётская, б/н |  |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Новое строительство, реконструкция |  |  |  |
| Перечень и объем проектных работ |  | 1. Инженерно-геологические работы. 2. Проектирование установки КТП-10/0,4кВ. 3. Проектирование трассы 2 КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1371, протяженностью ориентировочно по 500 метров. 4. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до границы земельного участка по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Умётская, б/н), протяженностью ориентировочно 100 метров. 5. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ (кабельный вывод от новой КТП до пунктовой опоры), протяженностью ориентировочно 30 метров 6. Реконструкция двух линейных камер в ТП-1371 (монтаж ВНА-10). 7. Согласование проекта в установленном порядке. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 26.05.2014 года по 15.07.2014 года |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей; - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; -Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Умётская, ул. Песчано-Умётская, б/н. б/н. (64:48:040522:139). |  |  |  |
| Стадия проектирования |  | Рабочий проект |  |  |  |
| Состав проекта |  | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение); - Проект организации строительства; - Перечень мероприятий по охране окружающей среды; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - Сметная документация. |  |  |  |
| Требования к проекту |  | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |  |  |  |
| Порядок сдачи проекта |  | Исполнитель представляет Заказчику проект в 2х экземплярах на бумажном носителе |  |  |  |
| Порядок сдачи работ |  | Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |  |  |  |