Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _______________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 264-14ип от 14.03.2014 года, ТУ № 1188-2 от 14.03.2014 года. № 35-14ип от 10.02.14 года ТУ № 622-2 от 10.02.2014 года, |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новое КТП. 2 КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1351 расположенной по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жр. КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору. ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресу г. Саратов, пос. Мирный, уч. 77 (64:48:030109:161), Новосоколовогорский жр, жг № 3, уч. 12 (64:48:010113:170). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование установки КТП-10/0,4кВ. 3. Проектирование трассы 2 КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1351, протяженностью ориентировочно 2х1200 метров. 4. Проектирование трассы КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору. 5. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от КТП до объектов присоединения (земельных участков) по адресу г. Саратов, пос. Мирный, уч. 77 (64:48:030109:161), Новосоколовогорский жр, жг № 3, уч. 12 (64:48:010113:170), протяженностью ориентировочно 500 метров). 6. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 16.06.2014 года по 01.07.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей; - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; -Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, пос. Мирный, уч. 77 (64:48:030109:161), Новосоколовогорский жр, жг № 3, уч. 12 (64:48:010113:170). |
| Стадия проектирования | Рабочий проект |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение); - Проект организации строительства; - Перечень мероприятий по охране окружающей среды; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - Сметная документация. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |