Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 857-13ип от 31.07.2013 года ТУ № 4730 от 31.07.2013 года, № 1466 – 13ип от 27.12.2013 года ТУ № 7958 от 27.12.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от ТП-660 до объектов присоединения (земельных участков) по адресу г. Саратов, ул. Буровая, б/н, район завода «Микротерм». Кабельный вывод от ТП-660 на пунктовую опору. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка опор 8 шт. 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 215 метров. 2.3. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.4. Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-660 до пунктовой опоры, протяженностью 35 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 16.06.2014 года по 28.07.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-660 660 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Буровая, б/н, район завода «Микротерм» (шифр 29-11-13 ЭС). Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-660 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Буровая, б/н, район завода «Микротерм» (шифр 01-01-14 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |