Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1030-13ип от 06.09.2013 года ТУ № 5621-2 от 06.09.2013 года № 1028-13ип от 09.09.2013 года ТУ № 5622-2 от 09.09.2013 года № 1069-13ип от 20.09.2013 года ТУ № 5910 от 20.09.2013 года № 916-13ип от 14.08.2013 года ТУ № 5040-2 от 14.08.2013 года № 915-13ип от 14.08.2013 года ТУ № 5042-2 от 14.08.2013 года № 922-13ип от 14.08.2013 года ТУ № 5038-2 от 14.08.2013 года, № 947-13ип от 19.08.2013 года ТУ № 5170-2 от 19.08.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от ТП-1509, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка (территория Элеваторстроя) до опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1093 по 3-му Лагерному проезду. Прокладка кабельного вывода от ТП-1509 на пунктовую опору. Перевод нагрузок с ТП-1093 на ТП-1509. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка опор в количестве 12 шт. 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 370 метров 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью 70 метров 2.4. Монтаж вводов от новой ВЛИ-0,4кВ проводом СИП 4 2х16мм2, протяженностью 800 метров. 2.5. Монтаж кабельного вывода АСБ-1-4х120 от ТП-1509 до пунктовой опоры, протяженностью 80 метров 2.6. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 26.06.2014 года по 01.09.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-1509 до ВЛИ-0,4кВ ТП-1093 и объектов присоединения по адресу г. Саратов, пос. Елшанка, СНТ «Буровик» уч 21, 22, 49, 52, 5, СНТ «Строитель», уч 21, ул. Лагерные сады, 1-я Линия, уч 10. Прокладку кабельного вывода от ТП-1509 на новую ВЛИ-0,4кВ (шифр 02-14-30 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |