Приложение № 1

к договору № _____

от _______ 2014 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _______________________ С. Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "__" ______________ 2014 г. |  |  | "__" ___________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1363-13ип от 27.11.2013 года. ТУ № 7304-2 от 27.11.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ/ ТП-266 от опоры №1 до опоры №16 по ул. Казанская. ВЛИ-0,4 кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-266 до объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу: г. Саратов, пос. Новосоколовогорский, ул. Ашхабадская. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж провода А-35 . 2.2. Монтаж провода СИП-2-3х95мм2+1х95мм2, протяжённостью 512 метров. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х50мм2, протяженностью 62 метров. 2.3. Замена существующих вводов в жилые дома СИП-4 2х16 мм2, L= 317 м. 2.4. Установка опор в количестве 4 шт. 2.7. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 10.07.2014 года по 08.08.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от концевой опоры ВЛ-0,4 кВ/ ТП-266 до объекта присоединения по адресу г. Саратов, пос. Новосоколовогорский, ул. Ашхабадская (шифр 02-14-35 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |