Приложение № 1

к  договору подряда

№ ___ от «__» _______ 2014 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С. Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "__" ________ 2014 г. |  |  | "__" ________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 985-13ип от 05.09.2013 года ТУ № 5585 от 05.09.2013 года, № 986-13ип от 05.09.2013 года ТУ №5583 от 05.09.2013 года, № 987-13ип от 05.09.2013 года ТУ № 5584 от 05.09.2013 года, № 1114-13ип от 27.09.2013 года ТУ № 6034 от 30.09.2013 года, № 1338-13ип от 15.11.2013 ТУ № 7052 от 15.11.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ новой КТП по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», участок № 5, участок № 27. ВЛИ-0,4кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ новой КТП до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», участок № 40. ВЛИ-0,4кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ новой КТП до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», участок № 3, участок № 20. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка опор в количестве 44 шт. 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью ориентировочно 1500 метров. 2.3. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 16.07.2014 года по 30.09.14 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проекты на строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ новой КТП по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», проезд 1 до. объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, СНТ «Кировец-1», участок № 5, участок № 27, участок № 40, участок № 3, участок № 20. (Шифр 071/13- ЭС и 085/14-ЭС).. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |