Приложение № 1

к  договору   № _____

от «__» _______ 2014 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________ С. Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "__" ______ 2014 г. |  |  | "__" ________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 923-13ип от 19.08.2013 года. ТУ № 5148 от 19.08.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ТП-839, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. Солнечный, микрорайон №6, до объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу: г. Саратов, Саратовская область, Саратовский район, на землях совхоза «Ленинский путь», СМ. Т. «СТЭМК», участок 20. Кабельный вывод от ТП-839 на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка опор 10 шт. 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 220 метров. 2.3. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.4. Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-839 до пунктовой опоры, протяженностью 420 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 21.07.2014 года 01.10.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-839 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Саратовская область, Саратовский район, на землях совхоза «Ленинский путь», СМ.Т. «СТЭМК», участок 20 (шифр 01-14-04 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |