Приложение №1

к  договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 356-14ип от 31.03.2014 года. ТУ № 1449 от 31.03.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ВЛ-0,4кВ РП-Силикатный от пунктовой до концевой опоры по ул. Политехническая, 14. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство. |
| Состав работ | - Поставка материалов и оборудования. - Строительно- монтажные работы: - 2.1. Демонтаж провода А-35. - 2.2. Монтаж провода СИП-2-3х70мм2+1х70мм2 , протяжённостью 327 метров. - 2.3. Монтаж провода СИП-2-3х35мм2+1х54.6мм2 , протяжённостью 22 метра. - 2.4. Замена существующих вводов СИП-4 2х16мм2 протяжённостью 172 метра. - 2.5. Установка опор в количестве- 2 шт. - 2.6. Монтаж повторного заземления на опорах. - Пусконаладочные работы. - Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 23.07.2014 года по 28.08.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ РП- Силикатный от пунктовой опоры до концевой опоры по ул. Политехническая, 14 (шифр 05-14-62 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |