Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 401 – 14ип от 10.04.2014 года ТУ № 1703-2 от 10.04.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новое КТП по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жр, жилая группа № 9 2 КЛ-10кВ от ТП-739 расположенной по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жр, ЖГ 10, до новой КТП. КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору. ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объекта присоединения (земельного участка) расположенного по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жр, жилая группа № 9, участок 1 (64:48:010114:52) |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геологические работы. 2. Проектирование места установки КТП-6/0,4кВ. 3. Проектирование трассы 2КЛ-10кВ от ТП-739 до новой КТП, протяженностью ориентировочно 1300 метров. 4. Проектирование трассы КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору. 5. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от КТП до объекта присоединения (земельного участка) протяженностью ориентировочно 200 метров). 6. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 15.08.2014 года по 10.11.2014 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей; - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; -Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жр, жилая группа № 9, участок 1 (64:48:010114:52). |
| Стадия проектирования | Рабочий проект |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение); - Проект организации строительства; - Перечень мероприятий по охране окружающей среды; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |