Приложение №1

к договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 139 – 14ип от 11.03.2014 года. ТУ № 1121-2 от 11.03.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ТП-1254 по адресу: г. Саратов, ул. им. Маркина Н.Г., 19/31. ТП-1112 по адресу г. Саратов, ул. Лесная, 1. 4 КЛ-0,4кВ от ТП-1254 до ВРУ б/с В, Г жилого дома по адресу ул. им. Маркина Н.Г. 6 КЛ-0,4кВ от ТП-1112 до ВРУ б/с А, Б жилого дома по адресу ул. им. Маркина Н.Г. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство. |
| Перечень и объем работ | 1. Проектирование реконструкции ТП-1254 (замена трансформаторов на ТМГ-400/6кВА, ПКТ-6кВ, вводных рубильников на РС-6, установка панели ЩО-70-1-03У3 на II сш. с шинным мостом.). 2. Проектирование реконструкции ТП-1112 (установка двух панелей ЩО-70-1-04У3 на разных секциях с шинными мостами). 3. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от ТП-1254 до ВРУ-б/с В, протяженностью ориентировочно 2х130 метров 4. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от ТП-1254 до ВРУ-б/с Г, протяженностью ориентировочно 2х100 метров 5. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от ТП-1112 до ВРУ-б/с А, протяженностью ориентировочно 4х150 метров 6. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от ТП-1112 до ВРУ-б/с Б, протяженностью ориентировочно 2х180 метров 3. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 27.08.2014 года по 30.12.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. им. Маркина Н.Г (64:48:020409:30). |
| Стадия проектирования | Рабочий проект. |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2-х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |