Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 229-14ип от 07.03.2014 года. ТУ № 1111-2 от 07.03.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ ТП-572 от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-572 до опоры у дома №27 по ул. 2-я Садовая, а также от опоры у дома №4 по 1-ому пр. Первомайского пос. до опоры у дома № 6 по 2-му пр. Первомайского пос. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующего провода; 2.2. Демонтаж одной опоры; 2.3. Установка железобетонной опоры -1шт.; 2.4. Установка подкоса к существующей опоре; 2.5. Монтаж провода СИП-2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью 192 метра; 2.6. Монтаж провода СИП-2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 99 метров; 2.7. Замена домовых вводов на провод СИП-4 2х16мм2, протяженностью 73 метра; 2.8. Монтаж повторного заземления на опорах; 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 26.08.2014 года по 26.09.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ ТП-572 от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-572 до опоры у дома №27 по ул. 2-я Садовая, а также от опоры у дома №4 по 1-ому пр. Первомайского пос. до опоры у дома №6 по 2-му пр. Первомайского пос. (шифр 05-14-65 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |