## Локальная смета
Приложение № 2 к договору № ___ от "___" _______ 2014 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [9 empty] | 1-й зам. генерального директора ЗАО "СПГЭС"
ООО "ГорЭнергоСервис"
________________________ | [9 empty] | _______________________А.Д.Филимонов
" _____ " 201 г. | [9 empty] | " _____ " 201 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Монтаж КЛ-0,4 кВ, от ШРС ТП-193 - ВРУ уч-ка : ул. Гвардейская, 1 Елшанский тупик.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________145111,85 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________23830,38 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________54108,33 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________40500 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________104,68 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР01-02-058-02 | Копание котлованов вручную без креплений, без откосов группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0305 3,05 / 100 | 2184 | 2184 |  |  | 66.61 | 66.61 |  |  | 280 | 8.54
2 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,003 3 / 1000 | 4177.44 | 105.85 | 4071.59 | 565.52 | 12.53 | 0.32 | 12.21 | 1.7 | 13.57 | 0.04 | 29.5 | 0.09
3 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0152 15,2 / 1000 | 4177.44 | 105.85 | 4071.59 | 565.52 | 63.5 | 1.61 | 61.89 | 8.6 | 13.57 | 0.21 | 29.5 | 0.45
4 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0684 6,84 / 100 | 1201.2 | 1201.2 |  |  | 82.16 | 82.16 |  |  | 154 | 10.53
5 | ТЕРм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0,03 3 / 100 | 1125.57 | 179.89 | 759.78 | 73.9 | 33.77 | 5.4 | 22.79 | 2.22 | 18.7 | 0.56 | 4.97 | 0.15
6 | ТЕРм08-02-145-03 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | 0,01 1 / 100 | 764.13 | 89.47 | 588.9 | 51.68 | 7.64 | 0.89 | 5.89 | 0.52 | 9.3 | 0.09 | 3.22 | 0.03
7 | ТЕРм08-02-167-02 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт. | 2 | 299.07 | 74.84 | 2.62 | 0.19 | 598.14 | 149.68 | 5.24 | 0.38 | 7.78 | 15.56 | 0.01 | 0.02
8 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб металлический, длина 2 м | 100 м | 0,06 6 / 100 | 1862.06 | 353.44 | 774.22 | 213.81 | 111.72 | 21.21 | 46.45 | 12.83 | 37.6 | 2.26 | 12.78 | 0.77
9 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,4 40 / 100 | 1374.39 | 63.78 | 1309.33 | 95.66 | 549.76 | 25.51 | 523.73 | 38.26 | 6.63 | 2.65 | 4.99 | 2
10 | ТЕРм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 100 м кабеля | 0,4 40 / 100 | 1001.34 | 136.6 | 751.74 | 68.44 | 400.54 | 54.64 | 300.7 | 27.38 | 14.2 | 5.68 | 4.39 | 1.76
11 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0,4 40 / 100 | 1176.41 | 62.63 | 1112.53 | 81.28 | 470.56 | 25.05 | 445.01 | 32.51 | 6.51 | 2.6 | 4.24 | 1.7
12 | ТСЦ-404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,32 320 / 1000 | 1672 |  |  |  | 535.04
13 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (присыпка) | 100 м3 грунта | 0,0213 2,13 / 100 | 729 | 729 |  |  | 15.53 | 15.53 |  |  | 97.2 | 2.07
14 | ТЕР01-02-033-01 | Засыпка траншей и котлованов песком 177,08 = 817,08 - 10 x 64,00 | 10 м3 | 0,804 8,04 / 10 | 177.08 | 96.56 | 80.52 | 14.58 | 142.37 | 77.63 | 64.74 | 11.72 | 13.43 | 10.8 | 0.93 | 0.75
15 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (п. 4.7 из МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1000 м3 грунта | 0,01477 14,77 / 1000 | 1097.33 |  | 1097.33 | 212.55 | 16.21 |  | 16.21 | 3.14 |  |  | 11.09 | 0.16
16 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей вручную | 1000 м2 площади | 0,026 26 / 1000 | 1049.19 | 1049.19 |  |  | 27.28 | 27.28 |  |  | 123 | 3.2
17 | ТЕРр51-06-1 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,1333 13,33 / 100 | 4996.57 | 606.73 | 4389.84 |  | 666.04 | 80.88 | 585.16 |  | 83 | 11.06
18 | 310-3019-1 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 1 | 1 т | 18,662 13,33*1,4 | 39.2 |  | 39.2 |  | 731.55 |  | 731.55
19 | 310-3014-2 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 15 км; класс груза 2 ( песок) | 1 т | 20 | 37.6 |  | 37.6 |  | 752 |  | 752
20 | 311-01-143-1 | Прочие материалы, детали и конструкции погрузка | 1 т | 0.182 | 14.62 |  |  |  | 2.66
21 | 311-01-143-2 | Прочие материалы, детали и конструкции разгрузка | 1 т | 0.182 | 12.24 |  |  |  | 2.23
22 | 310-3014-3 | Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 15 км; класс груза 3 | 1 т | 0.182 | 50.4 |  | 50.4 |  | 9.17 |  | 9.17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 5297.01 | 634.4 | 3582.74 | 139.26 |  | 75.85 |  | 7.88
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 6332.3 | 875.48 | 4376.95 | 192.18 |  | 104.68 |  | 10.89
Накладные расходы | [8 empty] | 933.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 590.94
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Итоги по Строительным работам
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
Итого Поз. 1, 4, 13 | [8 empty] | 164.3 | 164.3 |  |  |  | 21.14
Всего с учетом "Работа вблизи действующих кабелей ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 197.16 | 197.16 |  |  |  | 25.37
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 226.73 | 226.73 |  |  |  | 29.18
Накладные расходы 80% ФОТ (от 226,73) | [8 empty] | 181.38
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 226,73) | [8 empty] | 102.03
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 510.14 |  |  |  |  | 29.18
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 2-3, 15 | [8 empty] | 92.24 | 1.93 | 90.31 | 13.44 |  | 0.25 |  | 0.7
Всего с учетом "Работа вблизи действующих кабелей ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 110.69 | 2.32 | 108.37 | 16.13 |  | 0.3 |  | 0.84
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 127.3 | 2.67 | 124.63 | 18.55 |  | 0.35 |  | 0.97
Накладные расходы 95% ФОТ (от 21,22) | [8 empty] | 20.16
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 21,22) | [8 empty] | 10.61
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 158.07 |  |  |  |  | 0.35 |  | 0.97
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
Итого Поз. 14, 16 | [8 empty] | 169.65 | 104.91 | 64.74 | 11.72 |  | 14 |  | 0.75
Всего с учетом "Работа вблизи действующих кабелей ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 203.58 | 125.89 | 77.69 | 14.06 |  | 16.8 |  | 0.9
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 234.11 | 144.77 | 89.34 | 16.17 |  | 19.32 |  | 1.04
Накладные расходы 80% ФОТ (от 160,94) | [8 empty] | 128.75
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 160,94) | [8 empty] | 72.42
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 435.28 |  |  |  |  | 19.32 |  | 1.04
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 17 | [8 empty] | 666.04 | 80.88 | 585.16 |  |  | 11.06
Всего с учетом "Работа вблизи действующих кабелей ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 799.25 | 97.06 | 702.19 |  |  | 13.27
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 919.14 | 111.62 | 807.52 |  |  | 15.26
Накладные расходы 75% ФОТ (от 111,62) | [8 empty] | 83.72
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 111,62) | [8 empty] | 50.23
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1053.09 |  |  |  |  | 15.26
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 18-19, 22 | [8 empty] | 1492.72 |  | 1492.72
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
Итого Поз. 20-21 | [8 empty] | 4.89
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4.89
Итого | [8 empty] | 3654.19 |  |  |  |  | 64.11 |  | 2.01
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 20061.5 |  |  |  |  | 64.11 |  | 2.01
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 5-11 | [8 empty] | 2172.13 | 282.38 | 1349.81 | 114.1 |  | 29.4 |  | 6.43
Всего с учетом "Работа вблизи действующих кабелей ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 2498.57 | 338.86 | 1619.77 | 136.92 |  | 35.28 |  | 7.72
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 2792.37 | 389.69 | 1862.74 | 157.46 |  | 40.57 |  | 8.88
Накладные расходы 95% ФОТ (от 547,15) | [8 empty] | 519.79
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 547,15) | [8 empty] | 355.65
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 3667.81 |  |  |  |  | 40.57 |  | 8.88
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 12 | [8 empty] | 535.04
Всего с учетом "Работа вблизи действующих кабелей ОЗП=20%; ЭМ=20%; ЗПМ=20%; ТЗ=20%; ТЗМ=20%" | [8 empty] | 535.04
Всего с учетом "Работа в стесненных условиях ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%" | [8 empty] | 535.04
Итого | [8 empty] | 4202.85 |  |  |  |  | 40.57 |  | 8.88
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,49" | [8 empty] | 23073.65 |  |  |  |  | 40.57 |  | 8.88
Итого | [8 empty] | 43135.15 |  |  |  |  | 104.68 |  | 10.89
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 1074.98
Машины и механизмы | [8 empty] | 4376.95
ФОТ | [8 empty] | 1067.66
Накладные расходы | [8 empty] | 933.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 590.94
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 43135.15 |  |  |  |  | 104.68 |  | 10.89
Раздел 2. Автотранспорт
23 | Калькуляция | ГАЗ-66 | м-час | 8 | 471.11 |  | 471.11 |  | 3768.88 |  | 3768.88
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 3768.88 |  | 3768.88
Итоги по разделу 2 Автотранспорт :
Перевозка автотранспортом | [8 empty] | 3768.88
Итого | [8 empty] | 3768.88
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 3768.88
Итого по разделу 2 Автотранспорт | [8 empty] | 3768.88
Раздел 3. Материалы ООО "ГЭС"
24 | Счет | Кабель АСБ-1кВ, 4х50 | м | 62 | 318.5 |  |  |  | 19747
25 | Счет | Муфта концевая 4 КВТП-1 (35-50) | шт. | 2 | 847.99 |  |  |  | 1695.98
26 | Счет | Наконечник | шт | 9 | 32.04 |  |  |  | 288.36
27 | Счет | Газ | л | 1.6 | 13.91 |  |  |  | 22.26
28 | Счет | Салфетка | м | 1 | 53.3 |  |  |  | 53.3
29 | Счет | Керосин | л | 0.3 | 46.61 |  |  |  | 13.98
30 | Счет | Бирка У-134 | шт. | 2 | 1.44 |  |  |  | 2.88
31 | Счет | Песок | т | 20 | 268.81 |  |  |  | 5376.2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 27199.96
Итоги по разделу 3 Материалы ООО "ГЭС" :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 27199.96
Итого | [8 empty] | 27199.96
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 27199.96
Итого по разделу 3 Материалы ООО "ГЭС" | [8 empty] | 27199.96
Раздел 4. Устройство перехода под автомобильной дорогой по ул. Гвардейская, 1Елшанский тупик
32 |  | Бестраншейная прокладка труб полиэтиленовых Ф 110 мм в грунтах 2 гр. УНГБ | м | 18 | 2250 |  |  |  | 40500
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 40500
Итоги по разделу 4 Устройство перехода под автомобильной дорогой по ул. Гвардейская, 1Елшанский тупик :
Оборудование | [8 empty] | 40500
Итого | [8 empty] | 40500
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 40500
Итого по разделу 4 Устройство перехода под автомобильной дорогой по ул. Гвардейская, 1 Елшанский тупик | [8 empty] | 40500
Раздел 5. Материалы ООО "ГЭС"
33 | Счет | Труба гибкая | м | 18 | 213.04 |  |  |  | 3834.72
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 3834.72
Итоги по разделу 5 Материалы ООО "ГЭС" :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 3834.72
Итого | [8 empty] | 3834.72
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3834.72
Итого по разделу 5 Материалы ООО "ГЭС" | [8 empty] | 3834.72
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 23830.38 |  |  |  |  | 64.11 |  | 2.01
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 54108.33 |  |  |  |  | 40.57 |  | 8.88
Итого: Устройство перехода под автомобильной дорогой по ул. Гвардейская, 1 Елшанский тупик | [8 empty] | 40500
Итого | [8 empty] | 118438.71 |  |  |  |  | 104.68 |  | 10.89
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 77938.71
зимнее удорожание 1,9% | [8 empty] | 1480.84
Итого | [8 empty] | 79419.55
Итого с устройством перехода под автомобильной дорогой по ул. Гвардейская, 1 Елшанский тупик | [8 empty] | 119919.55
Компенсация удорожания стоимости материалов | [8 empty] | 3056.59
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 122976.14
НДС 18% | [8 empty] | 22135.71
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 145111.85 |  |  |  |  | 104.68 |  | 10.89
| Составил |  | Пугачева Н.Ф.
| Проверил |  | Сахаров А.П.