Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 618-13ип от 14.06.13 года, ТУ № 3491 от 14.06.2013 года; № 611-13ип от 14.06.13 года, ТУ № 3493 от 14.06.2013 года; № 626-13ип от 17.06.13 года, ТУ № 3559 от 17.06.2013 года; № 627-13ип от 17.06.13 года, ТУ № 3558 от 17.06.2013 года; № 612-13ип от 14.06.13 года, ТУ № 3492 от 14.06.2013 года; № 712-13ип от 20.06.13 года, ТУ № 3652 от 20.06.2013 года; № 741-13ип от 24.06.13 года, ТУ № 3718 от 24.06.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | Новая КТП по адресу: г. Саратов, СНТ «3-й Северный СЭПО «Вишенка». 2 КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с КЛ-10кВ направления «РП-Вышивка – ТП-1600». 2 КЛ-1кВ от новой КТП на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ. ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресу г. Саратов, СНТ «3 Северный СЭПО «Вишенка», уч. № 84 (64:48:040425:148), уч. № 91 (64:48:040425:1456), уч. № 102 (64:48:040425:1405), уч. № 87 (64:48:040425:1406), уч. № 96 (64:48:040425:197), уч. № 98 (64:48:040425:1404), уч. № 83 (64:48:040425:1407). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-250/10. 2.2. Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с КЛ-10кВ направления «РП-Вышивка – ТП-1600», протяженностью ориентировочно 2х230м. 2.3. Установка опор в количестве 19 шт. 2.4. Монтаж провода СИП-2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 350 метров. 2.5. Монтаж провода СИП-2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 150 метров. 2.6. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.7. Прокладка 2-х КЛ-0,4кВ (кабельные вывода) от новой КТП до пунктовой опоры, протяженностью ориентировочно 2x25 метров. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 05.09.2014 года по 14.11.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку КТП по адресу г. Саратов, СНТ «3-й Северный СЭПО «Вишенка», прокладку 2 КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с КЛ-10кВ направления «РП-Вышивка – ТП-1600», строительство ВЛИ-0,4кВ и прокладку КЛ-0,4кВ (кабельного вывода). (шифр 30-11-13-1 ЭС, 30-11-13-2 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |