Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 399-14ит от 15.04.14 года, ТУ № 189-2 от 17.01.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новое ТП по адресу г. Саратов, ул. Гвардейская,27. 2 КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с КЛ-10кВ РП-Дачный - ТП-639. КЛ-10кВ РП-Дачный – ТП-1797. КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-1812. 2 КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ станции переливания крови по адресу г. Саратов, ул. Гвардейская,27. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство, реконструкция. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование строительства новой ТП. 3. Проектирование трассы 2КЛ-10кВ от новой ТП до соединения КЛ-10кВ РП-Дачный - ТП-639, протяженностью ориентировочно 2х374 метра. 4. Проектирование трассы КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-1812, протяженностью 100 метров. 5. Проектирование реконструкции КЛ-10кВ ТП-1797 – РП-Дачный с демонтажем из ТП-1797 и прокладкой в новое ТП, протяженностью ориентировочно 22 метра. 6. Проектирование трассы 2 КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ объекта присоединения, протяженностью ориентировочно 2х80 метров 7. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 08.09.2014 года по 01.01.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей; - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; -Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, 27 (64:48:040718:0127). |
| Стадия проектирования | Рабочий проект |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение); - Проект организации строительства; - Перечень мероприятий по охране окружающей среды; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - Сметная документация. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |