Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договора технологического присоединения к электрическим сетям №1527/1-14ип от 20.01.2014 года, №1530/1-14ип от 20.01.2014 года, №1525/1-14ип от 20.01.2014 года, №1526/1-14ип от 20.01.2014 года, №1529/1-14ип от 22.01.2014 года, №1372-13ип от 02.12.2013 года. ТУ №234 - №237 от 20.01.2014 года, №314 от 22.01.2014 года, №7427 от 02.12.2013 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛ-0,4кВ ТП-160 по ул. Каштановая. ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-160 по ул. Каштановая до объектов присоединения (земельных участков), расположенных по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, участки №1, №2, №3, №4, №8, №9. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж неизолированного провода на ВЛ-0,4кВ ТП-160. 2.2. Установка опор -9шт. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 340 метров. 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 135 метров. 2.5. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2, протяженностью 480 метров 2.6. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 16.10.2014 года по 31.10.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-160 и строительство ВЛИ-0,4кВ до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов Новосоколовогорский жилой район, участки №1, №2, №3, №4, №8, №9. (шифр 05-14-64 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |