Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________________ С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 321-14ип от 13.03.2014 года ТУ № 1166-2 от 13.03.2014 года, № 323-14ип от 13.03.2014 года ТУ № 1167-2 от 13.03.2014 года, № 324-14ип от 14.03.2014 года ТУ № 1196-2 от 02.04.2014 года, № 325-14ип от 13.03.2014 года ТУ № 1168-2 от 13.03.2014 года, № 319-14ип от 14.03.2014 года ТУ № 1195-2 от 14.03.2014 года, № 596-14ип от 30.05.2014 года ТУ № 2750-2 от 30.05.2014 года, № 967-14ип от 04.08.2014 года ТУ № 4182 от 04.08.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новое КТП по адресу г. Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет» ТП-568 по адресу г. Саратов, ул. Столыпина. ВЛЗ-10кВ от ТП-568 до новой КТП КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресу г. Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет», участки 74 (64:48:010140:720), 59 (64:48:010140:624), 67 (64:48:010140:620), 55 (64:48:010140:558), 76 (64:48:010140:783), 73 (64:48:010140:623), 69 (64:48:010140:680). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство, реконструкция. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геологические работы. 2. Проектирование установки КТП-10/0,4кВ. 3. Проектирование реконструкции ТП-568 (переустройство трансформаторной камеры КСО в линейную). 4. Проектирование трассы ВЛЗ-10кВ от ТП-568 до новой КТП протяженностью ориентировочно 800 метров. 5. Проектирование трассы КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору. 6. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ- 0,4кВ от КТП до объекта присоединения (земельного участка) протяженностью ориентировочно 200 метров). 7. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 13.11.2014 года по 16.02.2015 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей; - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; -Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объектов присоединения (земельных участков) по адресу г. Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет» |
| Стадия проектирования | Рабочий проект |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение); - Проект организации строительства; - Перечень мероприятий по охране окружающей среды; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |