Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 364-14ип от 02.04.2014 года. ТУ № 1502-2 от 02.04.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | КЛ-0,4кВ от КТП-792 до пунктовой опоры. ВЛ-0,4кВ КТП-792 (3 пролёта). ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-792 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, п. Мещановка, д.53 (64:48:000000:40269). КЛ-0,4кВ от опоры № 10 до опоры № 11 (в районе газовой скважины). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж неизолированного провода. 2.2. Установка опор 13 шт. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 80 метров. 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 300 метров. 2.5. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.6. Прокладка КЛ-0,4кВ от КТП-792 до пунктовой опоры, протяженностью 10 метров. 2.7. Прокладка КЛ-0,4кВ от опоры № 10 до опоры № 11, протяженностью 80 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 20.11.2014 года по 22.12.2014 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-792 до объекта присоединения (земельного участа) по адресу г. Саратов, п. Мещановка, д.53. ( шифр 08-14-98 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |