Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 554 – 14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2454 от 19.05.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | 2 КЛ-10кВ от ТП-(рынка) до РП-11 (по ГП) по адресу: г. Саратов, 9 микрорайон жилого района «Солнечный-2». 4 КЛ-0,4кВ от ТП-(рынка) до ВРУ объекта присоединения по адресу г. Саратов, 9-й микрорайон жилого района «Солнечный-2» (64:48:030101:244). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Прокладка 2 КЛ-10кВ от ТП-(рынка) до РП-11 (по ГП) по адресу: г. Саратов, 9 микрорайон жилого района «Солнечный-2», протяженностью ориентировочно 2х190 метров. 2.2. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от ТП-(рынка) до ВРУ-1 объекта присоединения, протяженностью ориентировочно 2х200 метров. 2.3. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от ТП-(рынка) до ВРУ-2 объекта присоединения, протяженностью ориентировочно 2х225 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 26.11.2014 года по 30.01.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на прокладку 2 КЛ-10кВ от ТП-(рынка) до РП-11 (по ГП) и 4 КЛ-0,4кВ от ТП-(рынка) до ВРУ-1, ВРУ-2 детского сада по адресу г. Саратов, 9-й микрорайон жилого района «Солнечный-2» (64:48:030101:244). (шифр 277-07-14 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно- технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |