Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1085 – 14ип от 02.09.2014 года ТУ № 4829 от 02.09.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новая ТП по адресу г. Саратов, совхоз «Комбайн», СНТ «Мечта-1» 2 КЛ-6кВ от ПС-Гусёлка до новой ТП. КЛ-1кВ от ТП на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ от новой ТП до объекта присоединения (земельного участка) расположенного по адресу г. Саратов, совхоз «Комбайн», СНТ «Мечта-1» уч. № 18 (64:48:010140:502) |
| Вид капитального строительства | Новое строительство |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геологические работы. 2. Проектирование строительства ТП К-42-630М4. 3. Проектирование трассы КЛ-6кВ от ПС-Гусёлка до новой ТП, протяженностью ориентировочно 2х630 метров. 4. Проектирование трассы КЛ-1кВ от ТП на пунктовую опору. 5. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ- 0,4кВ от ТП до объекта присоединения (земельного участка) протяженностью ориентировочно 230 метров). 6. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 22.12.2014 года по 02.03.2015 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей; - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; -Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, совхоз «Комбайн», СНТ «Мечта-1» уч. № 18 (64:48:010140:502) |
| Стадия проектирования | Рабочий проект |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение); - Проект организации строительства; - Перечень мероприятий по охране окружающей среды; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |