Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2014 г. |  |  | " _____ " ________________ 2014 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 937 – 14ит от 29.09.2014 года. ТУ № 4328 от 11.08.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новая ТП (№ 27) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон № 8, около жилого дома № 1 ( по ГП). 2КЛ-10кВ от новой ТП (№ 27) до РП (№ 37) ( по ГП). 6 КЛ-1кВ от новой ТП (№ 27) до ВРУ-1,ВРУ-2, ВРУ-3 (нежилых помещений) жилого дома№ 1(по ГП). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование строительства новой ТП (№ 27) 3. Проектирование трассы 2 КЛ-10кВ от новой ТП (№ 27) до РП (№ 37) протяжённостью ориентировочно 2х470 метров. 4. Проектирование 6 КЛ-1кВ от новой ТП (№ 27) до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 (нежилых помещений) жилого дома № 1(по ГП), общей протяжённостью ориентировочно 420 метров. 5. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 24.12.2014 года по 01.05.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный-2», микрорайон № 8. |
| Стадия проектирования | Рабочий проект. |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |