Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 715-14ип от 30.06.2014 года. ТУ № 3409-2 от 30.06.2014 года. № 720-14ип от 30.06.2014 года, ТУ № 3430 от 30.06.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ КТП-792 по адресу г. Саратов, территория СНТ «Рассвет». КЛ-0,4кВ от КТП-792 на пунктовую опору (кабельный вывод). ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-792 до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, СНТ «Домостроитель» уч. 34, уч. 23. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж СИП малого сечения. 2.2. Демонтаж опор 6 шт. 2.3. Установка опор 45 шт. 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью ориентировочно 1437 метров. 2.5. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью ориентировочно 222 метра. 2.6. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2, протяженностью ориентировочно 325 метров 2.7. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 09.04.2015 года по 01.06.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ КТП-792 и строительства ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-792 до границ земельных участков по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, СНТ «Домостроитель» (шифр 01-15-14 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |