Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 127 – 14ип от 21.02.2014 года ТУ № 865-2 от 21.02.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Новое КТП по адресу г. Саратов, п. Елшанка, СНТ «Домостроитель». КЛ-10кВ от КТП-507 до новой КТП. ВЛЗ-10кВ от ТП-1561 расположенная по адресу г. Саратов, Трофимовский-2 до новой КТП. ТП-1561 расположенная по адресу г. Саратов, Трофимовский-2. КЛ-1кВ от новой КТП на пунктовую опору. ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресу г. Саратов, п. Елшанка, СНТ «Домостроитель», уч. 147 (64:48:040124:71) и др. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство, реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-400/10. 2.2. Прокладка КЛ-10кВ от КТП-507 до новой КТП, протяженностью ориентировочно 705 метров. 2.3. Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-1561 до новой КТП, протяженностью ориентировочно 5 200 метров. 2.4. Реконструкция РУ-10кВ ТП-1561 (установка ВНА в резервной камере № 8). 2.5. Прокладка КЛ-10кВ от новой КТП, ТП-1561 на пунктовые опоры новой ВЛЗ-10кВ и кабельный переход через дорогу, общей протяженностью ориентировочно 768 метров. 2.6. Прокладка КЛ-1кВ (кабельный вывод) от КТП на пунктовую опору. 2.7. Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП до объектов присоединения (земельных участков) по адресу г. Саратов, п. Елшанка, СНТ «Домостроитель», 147 (64:48:040124:71), 76 (64:48:040124:208), 152 (64:48:040124:127), 151 (64:48:040124:230), 136 (64:48:040124:131), 135 (64:48:040124:93), 134 (64:48:040124:653), 146 (64:48:040124:83), 70 (64:48:040124:193), 132 (64:48:040124:67), 103 (64:48:040124:22), 166 (64:48:040124:64), 85 (64:48:040124:135), 174, 173, 170, 163, 156, 141, 140, 137, 115, 114, 113, 112,111, 110, 106, 102, 96, 87, 75, 72, 71, 68, 67, 63, 55, 54, 48, 28, 21, 19, 18, 5, 2 и др. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 13.04.2015 года по 14.05.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку КТП по адресу г. Саратов , , п. Елшанка, СНТ «Домостроитель», прокладку КЛ-10кВ, строительство ВЛЗ-10кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ и прокладку КЛ-0,4кВ (кабельного вывода). (шифр 09-14-116 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |