Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 405 – 13ип от 25.04.2013 года. ТУ № 186 от 17.01.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ТП-1320 по адресу: г. Саратов, ул. 7 Нагорный проезд, 22. 2 КЛ-0,4кВ от ТП-1320 до ВРУ жилого дома по адресу г. Саратов, ул. Огородная, 99-93. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Реконструкция ТП-1320 (замена трансформаторов, шин 0,4кВ, вводных и секционного рубильников). 2.2. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от ТП-1320 до ВРУ-1 жилого дома по адресу г. Саратов, ул. Огородная, 99-93., протяженностью ориентировочно по 2х200 метров. 2.3. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от ТП-1320 до ВРУ-2 жилого дома по адресу г. Саратов, ул. Огородная, 99-93., протяженностью ориентировочно по 2х220 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 29.04.2015 года по 01.06.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ТП-1320 по адресу: г. Саратов, ул. 7 Нагорный проезд, 22 и прокладку 4 КЛ-0,4кВ от ТП-1320 до ВРУ-1 и ВРУ-2 жилого дома по адресу г. Саратов, ул. Огородная, 99-93. (шифр 12-14-146 ЭС, 01-15-23 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно- технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |