Приложение №1

к  договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ____________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1973-15ип от 24.02.2015 года. ТУ № 962 от 24.02.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ВЛИ-0,4кВ от ТП-110 до границы земельного участка заявителя по адресу г. Саратов, 9-я Дачная, б/н (64:48:040732:109). КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от ТП-110 до пунктовой опоры. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Перечень и объем работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от ТП-110 до объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу г. Саратов, 9-я Дачная, б/н (64:48:040732:109), протяженностью ориентировочно 50 метров). 3. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от ТП-110 до пунктовой опоры (кабельный вывод) новой ВЛИ-0,4кВ, протяженностью ориентировочно 20 метров. 4. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 5. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 14.05.2015 года по 10.08.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения земельного участка по адресу г. Саратов, 9-я Дачная, б/н (64:48:040732:109). |
| Стадия проектирования | Рабочий проект. |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение). - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |