Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 69 – 14ип от 28.01.2014 года ТУ № 422-2 от 28.01.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Новое КТП по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Умётская,б/н. ТП-1371 по адресу г. Саратов, ул. Молодёжная,б/н 2 КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1371. ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Умётская,б/н |
| Вид капитального строительства | Новое строительство, реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-400/10. 2.2. Прокладка КЛ-10кВ от ТП-1371 до новой КТП, протяженностью ориентировочно 2х745 метров. 2.3. Реконструкция РУ-10кВ ТП-1371 (установка ВНА 2 шт). 2.4. Прокладка КЛ-1кВ (кабельный вывод) от КТП на пунктовую опору. 2.5. Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Песчано-Умётская,б/н. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 15.05.2015 года по 01.07.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку КТП по адресу г. Саратов ул. Песчано-Умётская,б/н., прокладку КЛ-10кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ и прокладку КЛ-0,4кВ (кабельного вывода). (шифр 04-14-45 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |