Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1686 – 14ит от 30.12.2014 года. ТУ № 7492 от 09.12.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новая ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район. 2КЛ-10кВ от РП (№ 37) до новой ТП. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка проектной документации. Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование строительства новой ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район. 3. Проектирование трассы 2 КЛ-10кВ от РП (№ 37) до новой ТП, протяжённостью ориентировочно 2х700 метров. 4. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 6. Согласование проектной документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 27.05.2015 года по 15.10.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, Кировский район. -Правоустанавливающие документы на земельный участок. -Градостроительный план земельного участка. |
| Состав проектной документации | Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы: - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Архитектурные решения; - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; - Проект организации строительства; - Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; - Перечень мероприятий по охране окружающей среды; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Сметная документация. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к проектной документации | Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87), ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |