Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 89-14-ит от 03.04.2014. № 780 от 17.02.2014 г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Новая ТП (№ 13 по генплану) по адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10 (1-я жилая группа), около жилых домов №5, №9 и №11 (по генплану). ТП (№ 12) в микрорайоне №10 (1-я жилая группа). 2 КЛ-10кВ от новой ТП (№ 13) до ТП (№ 12) в микрорайоне №10 (1 жилая группа). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Строительство ТП типа К-42-1000; 2.2. Монтаж оборудования в новой ТП; 2.3. Прокладка 2 КЛ-10кВ от новой ТП до ТП (№12) в микрорайоне № 10 (1-я жилая группа), протяженностью ориентировочно 2х470 метров; 2.4. Монтаж камер КСО-394-03 в ТП (№12) 2шт; 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 23.06.2015 года по 23.12.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ТП (№ 13 по ГП), прокладку КЛ-10кВ от новой ТП до ТП (№ 12 по ГП), монтаж камер КСО-394-03 в ТП (№12) (шифр 5846-12-(13)-ЭС, 5846-13-ЭС), 5846-13-АС, 5846-13-АС,ЭС, 5846-С(13)-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно- технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |