Приложение № 1

к  договору   № _____ от _________ г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1243-14ип от 26.09.2014 года, ТУ № 5494 от 26.09.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Новое ТП по адресу г. Саратов, 1 пос. им Пугачёва Е.И., 44б. 2 КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелями к ТП-1452 и ТП-245 демонтированным из ТП-1771 |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж оборудования РУ-6кВ в новой ТП. 2.2. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем к ТП-1452, протяженностью ориентировочно 60 метров. 2.3. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем к ТП-245, протяженностью ориентировочно 60 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 22.06.2015 года по 22.09.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на монтаж оборудования РУ-6кВ в новой ТП по адресу г. Саратов, 1 пос. им Пугачёва Е.И., 44б и прокладку 2 КЛ-6кВ от новой ТП до соединения к ТП-1452 и до соединения к ТП-245. (шифр 1-24-14 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |