Приложение № 1

к  договору   № ___от __________ г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1376 – 14ип от 24.10.2014 года ТУ № 6274 от 24.10.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | КЛ-10кВ от КТП-662 до КТП-725. ВЛИ-0,4кВ от КТП-725 до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, п. Мирный, СНТ «Геофизик-59», уч. 81, 50, 31, 13, 129, 6/7, 101, 102, 151, 22, 130, 98, 80, 60, 58, 37, 65, 106, 162а, 90, 27, 38, 45, 97, 119, 59, 137, 105, 110, 70. 2 КЛ-0,4кВ (кабельные вывода) от КТП-725 до пунктовой опоры. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Прокладка КЛ-10кВ от КТП-662 до КТП-725, протяженностью ориентировочно 656 метров. 2.2. Установка опор – 46 шт. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью ориентировочно 168 метров . 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью ориентировочно 1 580 метров . 2.5. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью ориентировочно 226 метров . 2.6. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью ориентировочно 811 метров. 2.7. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от КТП-725 до пунктовой опоры, протяженностью ориентировочно 2х30 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 26.06.2015 года по 10.08.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на прокладку КЛ-10кВ от КТП-662 до КТП-725. Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-725 до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, п. Мирный, СНТ «Геофизик-59». (шифр 305-01-15 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 3. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |