Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 401 – 14ип от 10.04.2014 года ТУ № 1703-2 от 10.04.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Новое КТП по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жр, жилая группа № 9 2 КЛ-10кВ от ТП-739 расположенной по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жр, ЖГ 10, до новой КТП. 2 КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору. ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до объекта присоединения (земельного участка) расположенного по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жр, жилая группа № 9, участок 1 (64:48:010114:52) |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка КТП-250/10/0,4 с трансформатором ТМГ-250/10. 2.2. Прокладка 2 КЛ-10кВ от ТП-739 до новой КТП, протяженностью ориентировочно 2х1160 метров. 2.3. Установка опор 7 шт. 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2,, протяженностью ориентировочно 315 метров. 2.6. Прокладка 2 КЛ-1кВ (кабельные вывода) от КТП на пунктовую опору, протяженностью ориентировочно 2х20 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 29.06.2015 года по 24.08.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку КТП по адресу г. Саратов , Новосоколовогорский жр, жилая группа № 9, прокладку КЛ-10кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ и прокладку КЛ-0,4кВ (кабельных выводов). (шифр 12-14-144 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |