Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0729 – 10ип от 24.08.2010года, № 0730 – 10ип от 24.08.2010г. ТУ № 4304 от 08.08.14, ТУ № 4305 от 08.08.2014г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Оборудование в новой встроенной ТП по адресу: г. Саратов ул. Московская, 158 Оборудование в новой ТП – 6 (по ген. плану) по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158 Оборудование в РУ – 6кВ ТП – 848по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, 59 2 КЛ – 10кВ от ТП – 848 до новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158 2 КЛ – 10кВ от новой ТП до встроенной в блоке столовых ТП по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158 2 КЛ -10кВ от новой ТП до ТП – 1601 КЛ – 10кВ от новой встроенной в блоке столовых ТП в направлении к РП – 608 по ул. Кутякова КЛ – 10кВ от новой встроенной в блоке столовых ТП в направлении к ТП – 1534 по ул. Кутякова |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж оборудования (КСО -394) в РУ – 10кВ новой встроенной ТП по адресу: г. Саратов ул. Московская, 158. Монтаж освещения в новой встроенной ТП. 2.2. Монтаж оборудования (КСО – 394) в РУ – 10кВ новой ТП – 6 (по ген. плану) по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158 2.3. Монтаж оборудования (КСО -394) в РУ – 6кВ ТП – 848 по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, 59 2.4. Прокладка 2 КЛ-10кВ от ТП – 848 до новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158 кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью ориентировочно 2х337 метров; 2.5. Прокладка 2 КЛ – 10кВ от новой ТП до встроенной в блоке столовых ТП по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158 кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью ориентировочно 2х319 метров; 2.6. Прокладка 2 КЛ -10кВ от новой ТП до ТП – 1601 кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью ориентировочно 2х47 метров; 2.7. Прокладка КЛ – 10кВ от новой встроенной в блоке столовых ТП в направлении к РП – 608 по ул. Кутякова кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью ориентировочно 1х34 метров; 2.8. Прокладка КЛ – 10кВ от новой встроенной в блоке столовых ТП в направлении к ТП – 1534 по ул. Кутякова кабелем АСБ-10-3х150мм2, протяженностью ориентировочно 1х30 метров; 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 26.06.2015 года по 10.07.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект: Блок столовых, здание управления, общежитие, КБО, КПП Военного института ВВ МВД РФ по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 158 (шифр 240711-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |