Приложение № 1

к  договору   № ____ от ________ г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 609-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2907-2 от 06.06.2014 года. № 610-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2911-2 от 06.06.2014 года. № 611-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2904-2 от 06.06.2014 года. № 612-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2905-2 от 06.06.2014 года. № 613-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2908-2 от 06.06.2014 года. № 614-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2909-2 от 06.06.2014 года. № 615-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2910-2 от 06.06.2014 года. № 616-14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2906-2 от 06.06.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от РП-Безымянный до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, пос. Северный, уч. 5, уч. 1, уч. 3, уч. 2, уч. 12, уч. 10, уч. 6, уч. 4. 2 КЛ-0,4кВ от РП-Безымянный до пунктовой опоры (кабельные вывода). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка опор 21 шт. 2.2. Монтаж провода СИП-2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью ориентировочно 600 метров. 2.3 Прокладка двух кабельных выводов АСБ-1-4х150 мм2, от РП-Безымянный до пунктовой опоры, протяженностью ориентировочно 2х60 метров. 2.4. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 29.06.2015 года по 04.08.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от РП-Безымянный до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, пос. Северный (шифр 12-14-145 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |