Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 20154 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 399 – 14ип от 15.04.2014 года. ТУ № 189-2 от 17.01.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Новая ТП адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, 6-я Дачная 2 КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с КЛ-10кВ РП-Дачный - ТП-639. КЛ-10кВ РП-Дачный – ТП-1797. КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-1812. 2 КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ станции переливания крови по адресу г. Саратов, ул. Гвардейская,27. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. Реконструкция |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Строительство ТП типа К-42-630М4; 2.2. Монтаж оборудования в новой ТП; 2.3. Прокладка 2 КЛ-10кВ АСБ-10-3х150мм2 от новой ТП до соединения с КЛ-10кВ РП-Дачный - ТП-639, протяженностью ориентировочно 1х 167 метров, 1х192 метров; 2.4. Прокладка КЛ-10кВ АСБ-10-3х150мм2 от новой ТП до ТП - 1812, протяженностью ориентировочно 1х282 метров; 2.5. Прокладка КЛ-10кВ АСБ-10-3х120мм2 от новой ТП до соединением с КЛ-10кВ РП - Дачный - ТП - 1797 протяженностью ориентировочно 1х87 метров; В РУ -10кВ ТП – 1797 кабель в направлении к РП – Дачный демонтировать. 2.6. Прокладка 2 КЛ – 0,4кВ АСБ -1 -4х185мм2 от новой ТП до ВРУ станции переливания крови протяженностью ориентировочно 2х 53метра 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 02.07.2015 года по 06.08.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ТП по типу К -42-630М4; 4 КЛ-10кВ от РУ -10кВ новой ТП до соединения с кабелем РП – Дачный – ТП – 639, до РП – Дачный и до ТП -1812; 2КЛ-1кВ от РУ -0,4кВ новой ТП до ВРУ станции. (шифр 08-14-99). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |