Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1254-12-ип от 01.11.2012 года. ТУ № 7230 от 02.12.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | ШРС у ТП-1162 по адресу г. Саратов, ул. Кутякова угол ул. Чапаева. КЛ-1кВ от ТП-1162 до нового ШРС. КЛ-1кВ «уличное освещение», «пом. Кучина», «ВЛ-0,4кВ к Челюскинцев /Чапаева». КЛ-1кВ от разных секций шин ТП-1162 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Челюскинцев,148 |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. .Установка ШРС- 1- 54У3 у ТП – 1162 по адресу г. Саратов, ул. Кутякова угол ул. Чапаева. 2.2.. Прокладка КЛ-1кВ от РУ -0,4кВ ТП-1162 до ШРС установленного у ТП-1162 протяженностью ориентировочно 15 метров. 2.3. Перезаводка КЛ-1кВ направлений «уличное освещение», «пом. Кучина», «ВЛ-0,4кВ к Челюскинцев/Чапаева» из РУ-0,4кВ ТП-1162 в ШРС 2.4. Прокладка 2КЛ-1кВ от разных секций шин РУ -0,4кВ ТП-1162 до объекта присоединения (земельного участка) кабеля АСБ-1 сеч. 4х120мм2 протяженностью ориентировочно 100 метров каждая нитка. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 13.07.2015 года по 14.09.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на установку ШРС-1-54У3 у ТП-1162. Прокладку КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1162 до ВРУ 10-ти этажного жилого дома по ул. Челюскинцев, 148 в Кировском районе г. Саратова (шифр 11-13-132 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |