Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1186-14-ип от 18.09.2014 года, ТУ № 5269 от 18.09.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от РП-Силикатный до объекта присоединения (земельного участка) расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 3 (64:48:020632:0026). Кабельный вывод от РП-Силикатный до пунктовой опоры |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка опор ж/бетонных - 9 шт. 2.2. Установка опор металлических - 4шт 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70+1х70, протяженностью ориентировочно 300 метров. 2.3. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.4. Монтаж кабеля АСБл -1 – 4х120мм2 от РУ -0,4кВ РП – Силикатный до пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ по ул. Политехническая, протяженностью ориентировочно 1х35метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 13.07.2015 года по 28.07.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ -0,4кВ от РП – Силикатный до границы участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 3 (шифр 04-15- 57 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно- технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |