Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1076-14ит от 22.01.2015 года, ТУ №6560 от 07.11.2014 |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | Новая ТП по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В. КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем КТП -73-ТП -398 в направлении к ТП – 398 КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем КТП -73-ТП -1048 в направлении к ТП – 1048 КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем КТП -73-РП - Верхний в направлении к РП – Верхний 2КЛ -0,4кВ от новой ТП до соединения с кабелями к ВЛ -0,4кВ |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж оборудования РУ-6кВ, РУ 0,4кВ в новой ТП. 2.2. Монтаж трансформаторов в новой ТП. 2.3. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем КТП -73-ТП -398 в направлении к ТП – 398, протяженностью ориентировочно 35 метров. 2.4. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем КТП -73-ТП -1048 в направлении к ТП – 1048, протяженностью ориентировочно 37 метров. 2.5. Прокладка КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелем КТП -73-РП -Верхний в направлении к РП – Верхний, протяженностью ориентировочно 40 метров 2.6. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до соединения с кабелями ВЛ-0,4кВ, протяженностью ориентировочно 2х38 метров 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 31.07.2015 года по 01.10.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на монтаж оборудования в новой ТП с прокладкой 3-х кабелей 6кВ от новой ТП до соединения с кабелями направления ТП -398, ТП -1048, РП – Верхний и 2-х кабелей 0,4кВ от новой ТП до соединения с кабелями 0,4кВ по адресу г. Саратов, ул. Гоголя. (шифр 10-06-15 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |