Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1091-12ит от 07.12.2012 года, ТУ № 5391 от 24.09.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | Новое ТП по адресу г. Саратов, ул. Мира/ Международная/ Одесская. 2 КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-925. 2 КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелями к ТП-1638 демонтированным из ТП-925. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование строительства ТП типа К-42-1000. 3. Проектирование монтажа оборудования в РУ-10кВ новой ТП. 4. Проектирование трассы 4 КЛ-10кВ (2 от новой ТП до ТП-925 и 2 до соединения с кабелями к ТП-1638 демонтированным из ТП-925, протяженностью 4х100 метров. 5. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 6. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 11.02.2015 года по 01.06.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей; - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; -Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Мира/ Международная/ Одесская |
| Стадия проектирования | Рабочий проект |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение); - Проект организации строительства; - Перечень мероприятий по охране окружающей среды; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Сметная документация. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |