Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1651-14-ип от 08.12.2014 года. ТУ № 7424 от 08.12.2014 года., №1650-14-ип от 08.12.14 ТУ №7422 от 08.12.14, № 1734-14-ип от 22.12.2014года, ТУ № 7749 от 22.12.2014года, № 1828-15-ип от 26.01.2015года, ТУ № 323 от 26.01.2015года, № 1652-14-ип от 08.12.2014года ТУ № 7423 от 08.12.2014года, №.1880-15-ип от 02.02.2015года ТУ № 460 от 02.02.2015года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛИ-0,4кВ от опоры № 3-00/3 ТП - 792 до границы земельных участков заявителей по адресу г. Саратов, пос. Мещановка, территория СНТ «Весна», уч. 79, уч. 27, уч. 33 «В», уч. 25, уч. 18, уч. 80. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка опор - 28шт. 2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью ориентировочно – 590м. 2.3. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью ориентировочно – 220м. 2.4. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 07.08.2015 года по 28.08.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры № 3-00/3 ВЛИ – 0,4кВ КТП – 792 и № 3-00/9 до границы земельного участка заявителя по адресу: пос. Мещановка, СНТ «Весна», уч. 79, уч. 80, уч. 25, уч. 27, уч. 33 «В», уч. 18 (шифр 04-15-64 ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |