## Лист1
Приложение № 1 к договору подряда №______/2015 от "__" ________ 2015 г.
Перечень работ и календарный план по модернизации АИИС КУЭ СПГЭС
в связи с изменением схемы внешнего электроснабжения
|  |  | кол-во ПС | Кол-во ИИК | Примечание
1 | Произведена поверка СИ, заменены СИ (тип не изменен) |  |  | 87
2 | Исключены из состава АИИС КУЭ |  | 3 | 6
3 | Введены вновь на ПС в составе АИИС КУЭ |  | 1 | 1
4 | Введены вновь на подстанциях не в составе АИИС КУЭ |  | 4 | 8
5 | Введены вновь ИИК малых приоединений |  | 1 | 1 | МП
6 | Изменены наименования ИИК |  | 29 | 45
7 | Изменен состав СИ в составе ИИК |  | 32 | 52
8 | Изменен силовой кабель до точки поставки |  | 1 | 1
Всего ИИК - 258 на ПС - 121 + 1 МП
№ п/п | Наименование раздела | Наименование работ | Общая цена, руб. с учетом НДС | Срок выполнения | Примечание
1 | ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.1 | Предпроектное обследование объектов Заказчика, разработка Дополнения к Техническому Заданию | 1.1.1 Предпроектное обследование (ППО) объектов АИИС КУЭ Заказчика | 59000 | 6 недель | Ввести 9 ИИК на 5 подстанциях (ПС), исключить 6 ИИК на 3 ПС, изменить состав СИ в составе 52 ИИК, изменить наименования 45 ИИК, изменить силовой кабель 1 ИИК
1.1.2 Разработка Дополнения к Техническому Заданию (ТЗ)
1.2 | Внесение изменений в Технорабочий проект (ТРП) | 1.2.1 Внесение изменений в Технорабочий проект | 483800 | 12 недель
1.2.1.1 Пояснительная записка
1.2.1.2 Схема функциональной структуры
1.2.1.3 Описание автоматизированных функций
1.2.1.4 Описание постановок задач
1.2.1.5 Описание комплекса технических средств
1.2.1.6 Описание информационного обеспечения
1.2.1.7 Проектная оценка надежности
1.2.1.8 Метрологическое обеспечение
1.2.1.9 Описание программного обеспечения
1.2.2 Внесение изменений в рабочую документацию в составе:
1.2.2.1 АИИС КУЭ предприятия. Схема структурная
1.2.2.2 Схемы учета (вновь 5 шт, корректировка 63 шт.)
1.2.2.3 Схемы однолинейные (вновь 4 шт, корректировка 62 шт)
1.2.2.4 Измерительные цепи счетчиков. Схемы подключения (вновь 9 шт, корректировка 97 шт)
1.3.2.5 Информационные цепи. Схемы электрических соединений (вновь 4 шт, корректировка 30 шт)
1.2.2.6 Планы размещения оборудования и прокладки кабелей (вновь 4 шт5 шт, корректировка 29 шт)
1.2.2.7 Таблица соединений и подключений (кабельный журнал)
1.2.2.8 Спецификация оборудования и программных средств
1.2.3 Корректировка эксплуатационной документации в составе:
1.2.3.1 Перечень входных данных
1.2.3.2 Перечень выходных данных
1.2.3.3 Технологическая инструкция
1.2.3.4 Руководство пользователя
1.2.3.5 Инструкция по формированию и ведению базы данных
1.2.3.6 Инструкция по эксплуатации АИИС
1.3.3.7 Формуляр-паспорт
1.3.3.8 Ведомость ЗИП
2 | ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО)
2.1 | Поставка оборудования, ПО по спецификации проекта (с учетом расходов на упаковку и доставку) |  |  |  | не требуется
3 | РАБОТЫ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
3.1 | Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения | 3.1.1 Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения добавляемой части АИИС КУЭ, включая малые присоединения | Заказчик
3.2 | Доработка и аттестация Методики измерений (МИ) с учетом изменяемой части Разработка и аттестация Методики измерений (МИ) на малое присоединение | 3.2.1 Доработка проекта МИ в части вносимых изменений и утверждение Заказчиком | 165200 | 12 недель | добавляется 9 ИК + 1 ИК (малое присоединение), изменяется 97 ИК, изменяется кабель на 1 ИК
|  | 3.2.2 Аттестация проекта МИ в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) (после получения свидетельства об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ - п.3.4) | 177000 | 6 недель
3.3 | Сертификация АИИС КУЭ СПГЭС с целью утверждения типа средств измерений. Проведение первичной поверки | 3.4.1 Разработка проекта Методики поверки АИИС | 236000 | 16 недель (командировка включена) | 258 ИК
3.4.2 Разработка Программы испытаний для целей утверждения типа АИИС
3.4.3 Разработка Проекта описания типа на АИИС (после получения копий свидетельств о поверке п.3.1 и паспорта-протокола п.4.2)
|  | 3.4.4 Проведение испытаний с целью утверждения типа средств измерений с оформлением Акта испытаний | 719800 |  | По согласованию с ФБУ "Пензенский ЦСМ" (командировка включена)
|  | 3.4.5 Проведение первичной поверки АИИС | 130980
4 | РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ
4.1 | Монтажные работы | 4.1.1 Демонтаж старых счетчиков (6 шт.) и установка новых счетчиков (9 шт.,) монтаж токовых цепей, цепей напряжения и коробок испытательных в соответствии с ТРП | Заказчик |  | Ввести 9 ИИК на 5 подстанциях (ПС), исключить 6 ИИК на 3 ПС, изменить состав СИ в составе 52 ИИК, изменить наименования 45 ИИК
4.1.2 Монтаж информационных цепей интерфейса RS-485 измерительных комплексов АИИС КУЭ и их подключение к электросчетчикам
4.1.3 Подключение цепей питания и заземления, информационных цепей интерфейса RS-485 к шкафам учета на 5 подстанциях
4.2 | Оформление паспортов-протоколов измерительных комплексов в соответствии с Приложением 11.5 ОАО "АТС" | 4.2.1 Измерения во вторичных цепях измерительных комплексов коммерческого учета с целью определения их соответствия нормативно-технической документации | Заказчик
4.2.2 Оформление паспортов-протоколов измерительных комплексов коммерческого учета в соответствии с Приложением 11.5 ОАО "АТС" (200 шт.)
4.2.3 Согласование паспортов-протоколов с ФБУ "Пензенский ЦСМ" (200 шт.)
4.3 | Пусконаладочные работы | 4.3.1 Шеф-монтажные работы. Принятие оборудования из монтажа в пуско-наладочные работы. (5 ПС, 9 ИИК) | 247800 | 3 недели
4.3.2 Автономная наладка технических и программных средств АИИС КУЭ на объекте и в центре АИИС КУЭ. Проверка процедуры обмена данными между ИИК на объекте и центром АИИС КУЭ (5 ПС, 9 ИИК)
4.3.3 Доработка электронного проекта АИИС КУЭ в базовом ПО КТС "Энергия+"
4.4 | Проведение предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям ОРЭМ (п.2.12 Приложения №11.5). | 4.4.1 Разработка Программы предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям ОРЭ | 141600 | 3 недели
4.4.2 Проведение предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям ОРЭ
4.4.3 Оформление Протокола предварительных испытаний АИИС КУЭ на соответствие техническим требованиям ОРЭ
4.5 | Установление соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОАО "АТС" и присвоения класса АИИС | 4.5.1 Подача заявления в НП "Совет рынка" на проведение процедуры установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭиМ | Заказчик
|  | 4.5.2 Разработка Программы и методики испытаний по установлению соответствия АИИС Техническим требованиям оптового рынка и присвоения класса АИИС | 141600 | 3 недели
4.5.3 Проведение испытаний по установлению соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОАО «АТС». Оформление протокола испытаний
|  | 4.5.4 Получение Акта соответствия техническим требованиям к АИИС КУЭ ОРЭ ОАО «АТС» | Заказчик
5 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
5.1 | Командировочные расходы | 5.1.1 В затратах на работы по п. 1.1, 3.4, 4.3, 4.4, 4.5 учтены командировочные расходы двух специалистов ООО НТП "Энергоконтроль"
|  | ВСЕГО РАБОТЫ с учетом НДС: | 2502780
Примечания:
1. Стоимость работ и оборудования может быть скорректирована на этапе предпроектного обследования и проектирования по взаимному согласию сторон.
2. Вторичные цепи учета измерительных комплексов (ТТ, ТН, счетчики) у Заказчика должны соответствовать требованиям нормативной документации:
- Правилами устройств электроустановок п.п. 1.5.13; 1.5.23; 1.5.26; 1.5.32 - 1.5.34;
- ПТЭ электроустановок потребителей (для потребителей);
- Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении пп.9.6; 10.3; 10.7 - 10.12.
3. В перечень не входят работы, которые выполняются Заказчиком самостоятельно или по отдельному договору:
- установка измерительных ТТ и ТН.
ЗАКАЗЧИК |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор |  |  | Директор
ЗАО "СПГЭС" |  |  | ООО НТП "Энергоконтроль"
______________С.В. Козин |  |  | ______________ Е.А. Журавлева
м.п. |  |  | м.п.