Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ |  | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1861-15ип от 02.02.2015 года. ТУ № 457 от 02.02.2015 года. № 1877-15ип от 02.02.2015 года, ТУ № 456 от 02.02.2015 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и место расположения объекта |  | ВЛИ-0,4кВ ТП-211 по адресу г. Саратов, ул. Каспийская. КЛ-0,4кВ от ТП-211 на пунктовую опору (кабельный вывод). ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-211 до границ земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, ул. Каспийская, б/н (64:48:020462:104), б/н (64:48:020462:106). |  |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Реконструкция. Новое строительство. |  |  |  |
| Состав работ |  | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж неизолированного провода. 2.2. Демонтаж деревянных опор. 2.3. Монтаж железобетонных опор 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 310 метров. 2.5. Монтаж вводов проводом СИП 4 2х16мм2, протяженностью 150 метров. 2.6. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.7. Прокладка кабеля АСБ – 1 сеч. 4х120мм2 от РУ -0,4кВ ТП – 211 до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ протяженностью 25метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 10.09.2015 года по 17.09.2015 года. |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-211 от пунктовой опоры до концевых опор. Прокладка кабельного вывода 1кВ сечением 4х120мм2 от РУ -0,4кВ ТП – 211 на пунктовую опору. Строительство ВЛИ – 0,4кВ до границ земельных участков заявителей (шифр 03-15-48 ЭС) |  |  |  |
| Требование к подрядной организации |  | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |  |  |  |
| Требования к проведению работ |  | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
| Порядок сдачи работ |  | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |  |  |  |
| Порядок сдачи объекта |  | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |