Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1982-15ип от 24.02.2015 года. ТУ № 961 от 24.02.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ ТП-457 от опоры №1-00/4 до опоры №2-00/1 по адресу г. Саратов, ул. 1-я Выселочная. 2 КЛ-0,4кВ от ТП-457 до опоры № 1-00/4. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью 27 метров. 2.2. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.3. Прокладка кабеля 2АСБ – 1 сеч. 4х120мм2 от РУ -0,4кВ ТП – 457 до опоры № 1-00/4 ВЛИ-0,4кВ протяженностью 2х95метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 11.09.2015 года по 10.11.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -457 до опоры №1-00/4 ВЛИ-0,4 ТП -457 и ВЛ-0,4кВ от опоры №2-00/1 вблизи участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Выселочная, д. 16 (шифр 316-05-15 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |