Приложение № 1

к договору   № ___ от  _______г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " ______ " ________________ 2015 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 921-14-ит от 28.08.2014 года. ТУ № 4319 от 11.08.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Трансформаторная подстанция (№ 10 по ген. плану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, IX Микрорайон (3-я жилая группа, жилой район «Солнечный-2»), у жилых домов № 4, № 5. 2 КЛ-10кВ от РП (№ 11 по ген. плану) до новой ТП (№ 10 по ген. плану) 6 КЛ-0,4кВ от новой ТП (№ 10 по ген. плану) до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 жилого дома № 4 6 КЛ-0,4кВ от новой ТП (№ 10 по ген. плану) до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 жилого дома № 5 |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Строительство ТП (№ 10 по ген. плану) типа К-42-630М4; 2.2. Монтаж оборудования в новой ТП; 2.3. Прокладка 2-х КЛ-10кВ от РП (№ 11 по ген. плану) до новой ТП (№ 10 по ген. плану), протяженностью ориентировочно 2х450 метров; 2.4. Прокладка 6-ти КЛ-0,4кВ от ТП (№ 10 по ген. плану) до ВРУ жилого дома №4, общей протяжённостью ориентировочно 580 метров. 2.5. Прокладка 6-ти КЛ-0,4кВ от ТП (№ 10 по ген. плану) до ВРУ жилого дома №5, общей протяжённостью ориентировочно 540 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 30.09.2015 года по 21.12.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство новой ТП (№ 10 по ГП), прокладку КЛ-10кВ от РП (№ 11) до новой ТП (№ 10 по ГП) и прокладку КЛ-0,4кВ от ТП (№ 10) до ВРУ жилых домов № 4, № 5 (шифр 297-11-14-КР(АС), 297-11-14-ЭМ, 297-11-14-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |