Приложение № 1

к договору   № ___ от _________г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2078-15-ип от 17.03.2015 года. ТУ № 1423 от 13.03.2015 года; № 2076-15-ип от 16.03.2015 года. ТУ № 1370 от 16.03.2015 года; № 2052-15-ип от 13.03.2015 года. ТУ № 1354 от 13.03.2015 года; № 2050-15-ип от 13.03.2015 года. ТУ № 1352 от 13.03.2015 года; № 2049-15-ип от 13.03.2015 года. ТУ № 1353 от 13.03.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и месторасположение объекта | ВЛИ-0,4кВ от ТП-1404, расположенная по адресу: г. Саратов, СНТ «Ветеран-56». КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1404 до пунктовой опоры, расположенной по адресу: г. Саратов, СНТ «Ветеран-56». |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующих проводов ВЛ-0,4кВ. 2.2. Демонтаж существующих опор – 19 шт. 2.3. Установка новых железобетонных опор – 48 шт. и металлических опор – 5 шт. 2.4. Монтаж провода СИП-2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью ориентировочно 330 метров. 2.5. Монтаж провода СИП-2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью ориентировочно 1450 метров. 2.6. Прокладка кабельного вывода АСБ-1 4х150мм2, протяженностью ориентировочно 60 метров. 2.7. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 13.10.2015 года по 27.11.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на прокладку кабеля 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1404 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ, строительство ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ТП-1404 до границы земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, СНТ «Ветеран-56». (шифр 1-6-15-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 3. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |