Приложение № 1

к  договору   № ___ от ________г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 9-15-ип от 23.01.2015 года. ТУ № 265 от 23.01.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | ВЛИ-0,4кВ от ТП-733 до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, Большой Динамовский пр., 45А (64:48:020262:69) КЛ-1кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ ТП-733 на пунктовую опору новой ВЛИ-0,4кВ. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода 2.2. Демонтаж существующих опор – 13шт. 2.3. Монтаж опор – 25шт. 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 650 метр. 2.5. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 130 метров. 2.6. Монтаж вводов проводом СИП 4 2х16мм2, протяженностью 100 метров. 2.7. Монтаж вводов проводом СИП 4 4х16мм2, протяженностью 175 метров 2.8. Монтаж повторного заземления на опорах. 2.9. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от ТП-733 до пунктовой опоры новой ВЛИ – 0,4кВ , протяженностью ориентировочно 2х25 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 13.10.2015 года по 30.10.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП – 733 до границы земельного участка заявителя по адресу г. Саратов, Большой Динамовский проезд, д. 45 «А» (шифр 06-15-83 ЭС) |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |