Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ |  | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2428-15-ип от 01.06.2015 года ТУ № 3809 от 01.09.2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и место расположения объекта |  | ВЛИ-0,4кВ от угловой опоры №2-00/3 ТП – 324 до опоры расположенной по ул. Мало – Миллеровская, д. 12 |  |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Реконструкция |  |  |  |
| Состав работ |  | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж существующих опор - 4шт 2.2. Монтаж опор ж/бетонных - 4шт 2.3. Демонтаж существующих неизолированных проводов. 2.4. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 198 метров. 2.5. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью 194 метров. 2.6. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 167 метров 2.7. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2, протяженностью 979 метров. 2.8. Монтаж повторного заземления на опорах. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С 12.10.2015 года по 05.12.2015 года. |  |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ТП – 324 «А» расположенной по адресу: 8-й Динамовский проезд, б/н до концевых опор на 6,7,8,9,10,11 Динамовских проездах (шифр 98 - ЭВ) |  |  |  |
| Требование к подрядной организации |  | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |  |  |  |
| Требования к проведению работ |  | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
| Порядок сдачи работ |  | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |  |  |  |
| Порядок сдачи объекта |  | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |